## PRESUPUESTO
				Fecha de Inicio	18/03/11
	Presupuesto Construcción
				Fecha estimada	30/05/11

Código	Tarea	Grupo	Cantidad	Total Tarea	Porcentaje del total	Total acumulado	Días de Trabajo	Fecha de Finalización	Criticidad
1	Movimiento	Estructural	1	194,30 €	2 %	194,30 €	15	02/04/11
1	Estructura	Estructural	5	1.200,50 €	11 %	1.394,80 €	6	08/04/11
1	Albañilería	Estructural	10	2.311,00 €	22 %	3.705,80 €	6	14/04/11
1	Yesería	Estructural	5	639,00 €	6 %	4.344,80 €	10	24/04/11
4	4	TAREAS REALIZADAS DEL GRUPO ESTRUCTURAL
2	Sanitarios	Instalaciones	6	1.296,00 €	12 %	5.640,80 €	8	02/05/11
2	Gas	Instalaciones	6	1.113,00 €	10 %	6.753,80 €	15	17/05/11
2		TAREAS REALIZADAS DEL GRUPO INSTALACIONES
3	Electricidad	Interiores	2	361,60 €	3 %	7.115,40 €	5	22/05/11
3	Carp. metálica	Interiores	10	2.295,00 €	21 %	9.410,40 €	4	26/05/11
3	Carp. madera	Interiores	5	1.103,00 €	10 %	10.513,40 €	4	30/05/11
3	Ascensores	Interiores	1	227,30 €	2 %	10.740,70 €	3	02/06/11	CRÍTICO
4		TAREAS REALIZADAS DEL GRUPO INTERIORES
10		TOTAL DE TAREAS REALIZADAS POR GRUPO
Totales				10.740,70 €	100 %	10.740,70 €	76	02/06/11	CRÍTICO

## RESUMEN
RESUMEN
Promedio de días trabajodos por tarea			7,6
Costo promedio por día de trabajo			141,33 €
Mayor costo de obra por tarea			2.311,00 €
Menor tiempo de obra por tarea			3

## GRÁFICA
Tarea	Precio por tarea	RESUMEN / Presupuesto por tarea / Tareas / Precios de las tareas
Movimiento	194,30 €
Estructura	1.200,50 €
Albañilería	2.311,00 €
Yesería	639,00 €
Sanitarios	1.296,00 €
Gas	1.113,00 €
Electricidad	361,60 €
Carp. Metálica	2.295,00 €
Carp. Metálica	2.295,00 €
Carp. Madera	1.103,00 €
Ascensores	227,30 €

## Precios
Tarea	Precio	Grupo
Movimiento	194,3	1
Estructura	240,1	1
Albañilería	231,1	1
Yesería	127,8	1
Sanitarios	216	2
Gas	185,5	2
Electricidad	180,8	3
Carp. metálica	229,5	3
Carp. madera	220,6	3
Ascensores	227,3	3

## Grupo
GRUPO
CÓDIGO	NOMBRE
1	Estructural
2	Instalaciones
3	Interiores